## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 15 | 2 | 9
B | A |  |  | 23 | 6 | 23
C | A | A |  | 15 | 0 | 0
D |  |  |  | 30 | 5 | 17
E | A |  |  | 4 | 0 | 0
F | E |  |  | 14 | 3 | 10
G | D |  |  | 7 | 1 | 29
H | C | A | A | 12 | 1 | 35
I | C | B |  | 24 | 4 | 3
J |  |  |  | 4 | 0 | 0
K | G | F |  | 21 | 2 | 12
L | C |  |  | 10 | 2 | 30
M | K |  |  | 16 | 2 | 23
N |  |  |  | 14 | 2 | 10
O | B | F |  | 7 | 0 | 0
P | N |  |  | 5 | 0 | 0