## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 18 | 4 | 7
B | A |  |  | 15 | 2 | 21
C | B | B |  | 23 | 5 | 0
D | B | B |  | 24 | 1 | 13
E | A | A | D | 12 | 1 | 7
F | A | A |  | 22 | 4 | 37
G | A |  |  | 6 | 0 | 0
H | E |  |  | 8 | 1 | 23
I | D | D | G | 15 | 3 | 20
J |  |  |  | 9 | 2 | 24
K | C | I |  | 19 | 1 | 40
L | E | C |  | 26 | 3 | 10
M | J | B | H | 3 | 0 | 0
N | D |  |  | 29 | 6 | 39
O | E |  |  | 2 | 0 | 0
P | D | L | A | 8 | 1 | 22