## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 9 | 1 | 39
B | A |  |  | 8 | 1 | 5
C | B | A |  | 25 | 1 | 10
D | A |  |  | 6 | 0 | 0
E | B | D |  | 25 | 2 | 5
F |  |  |  | 24 | 2 | 11
G | F |  |  | 18 | 0 | 0
H | G |  |  | 21 | 5 | 38
I | H |  |  | 28 | 5 | 10
J | F | H |  | 15 | 2 | 12
K | G |  |  | 30 | 1 | 39
L | C | K | K | 19 | 3 | 3
M | I |  |  | 24 | 2 | 7
N | B | J | L | 12 | 2 | 12
O | N | F |  | 3 | 1 | 27
P | D |  |  | 13 | 1 | 21