## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 8 | 0 | 0
B | A |  |  | 20 | 5 | 25
C | B | B |  | 15 | 2 | 19
D | B | C |  | 29 | 2 | 11
E | A |  |  | 26 | 1 | 3
F | C |  |  | 20 | 1 | 16
G | F | D |  | 15 | 2 | 35
H | F | A | C | 19 | 3 | 22
I | G | H | F | 23 | 4 | 32
J |  |  |  | 26 | 2 | 2
K | E | F |  | 29 | 7 | 39
L | D | F | C | 9 | 1 | 28
M | C |  |  | 22 | 3 | 0
N |  |  |  | 10 | 2 | 20
O | G | K | J | 5 | 1 | 15
P | H |  |  | 18 | 1 | 23