## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 13 | 2 | 36
B | A |  |  | 30 | 2 | 9
C | B | B |  | 14 | 3 | 9
D | B | C | A | 2 | 0 | 0
E | C |  |  | 3 | 0 | 0
F | A | E |  | 14 | 0 | 0
G |  |  |  | 26 | 1 | 33
H | B |  |  | 30 | 6 | 5
I |  |  |  | 10 | 2 | 24
J | I | F |  | 10 | 2 | 35
K | I |  |  | 12 | 2 | 24
L | A | B | C | 15 | 3 | 3
M | F | A |  | 31 | 1 | 28
N | I | C |  | 4 | 1 | 32
O | J | I |  | 8 | 2 | 3
P | L | M | N | 31 | 7 | 3