## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 7 | 0 | 0
B | A |  |  | 16 | 3 | 29
C | B |  |  | 13 | 1 | 22
D | A |  |  | 13 | 0 | 0
E |  |  |  | 1 | 0 | 0
F | D | C |  | 17 | 4 | 25
G |  |  |  | 12 | 2 | 5
H | A |  |  | 18 | 0 | 0
I |  |  |  | 23 | 3 | 27
J |  |  |  | 7 | 1 | 22
K | J | A |  | 24 | 5 | 19
L | A | J |  | 19 | 4 | 24
M | B | E | F | 17 | 2 | 14
N | K |  |  | 10 | 1 | 11
O | G | B | H | 16 | 2 | 38
P | B | M |  | 24 | 5 | 30