## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 10 | 1 | 14
B | A |  |  | 9 | 2 | 12
C | A |  |  | 6 | 0 | 0
D | A |  |  | 4 | 0 | 0
E | D | A | D | 23 | 1 | 1
F | E | B | A | 20 | 4 | 6
G | D |  |  | 19 | 1 | 23
H | A |  |  | 27 | 1 | 14
I | D |  |  | 3 | 0 | 0
J | H | I |  | 18 | 4 | 27
K | C | C | F | 2 | 0 | 0
L | I | G |  | 10 | 1 | 13
M |  |  |  | 21 | 5 | 34
N | M |  |  | 2 | 0 | 0
O | B | L |  | 18 | 1 | 28
P | G | H |  | 14 | 2 | 7