## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 2 | 0 | 0
B | A |  |  | 18 | 3 | 27
C | B |  |  | 30 | 3 | 20
D | C | A |  | 16 | 2 | 22
E | D | B |  | 26 | 4 | 16
F | E | A | A | 20 | 4 | 17
G | E | E |  | 15 | 2 | 13
H | C |  |  | 18 | 4 | 14
I | B | A |  | 20 | 2 | 25
J | C | I |  | 19 | 3 | 12
K | A |  |  | 23 | 3 | 26
L | E |  |  | 29 | 7 | 34
M |  |  |  | 11 | 2 | 36
N | A |  |  | 23 | 0 | 0
O | I | E |  | 24 | 4 | 0
P | B |  |  | 18 | 2 | 32