## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 23 | 2 | 19
B | A |  |  | 9 | 1 | 15
C | A |  |  | 2 | 0 | 0
D |  |  |  | 15 | 1 | 37
E | D | D |  | 2 | 0 | 0
F |  |  |  | 3 | 0 | 0
G | A |  |  | 6 | 1 | 19
H | B | C | D | 15 | 0 | 0
I | H |  |  | 30 | 5 | 36
J | H | B |  | 9 | 1 | 19
K | E | H | I | 24 | 5 | 2
L | F | K |  | 22 | 3 | 1
M | I |  |  | 10 | 1 | 9
N | C | M |  | 24 | 1 | 38
O | F | A | G | 1 | 0 | 0
P | N | G | I | 9 | 0 | 0