## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 15 | 0 | 0
B | A |  |  | 5 | 1 | 36
C |  |  |  | 5 | 0 | 0
D | B |  |  | 7 | 2 | 12
E | B |  |  | 25 | 2 | 29
F | A | E |  | 1 | 0 | 0
G | B | D | D | 9 | 1 | 2
H | F | F | A | 3 | 0 | 0
I | H | D | A | 18 | 3 | 20
J | B |  |  | 28 | 2 | 14
K | F |  |  | 6 | 1 | 21
L |  |  |  | 22 | 5 | 9
M | F | B | E | 5 | 1 | 34
N | A | I |  | 15 | 3 | 20
O | D |  |  | 26 | 5 | 12
P | F | B | A | 13 | 1 | 23