## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 9 | 2 | 11
B | A |  |  | 17 | 4 | 28
C | A |  |  | 11 | 1 | 17
D | C | B |  | 1 | 0 | 0
E | A | D |  | 14 | 0 | 0
F | A | A |  | 30 | 4 | 22
G | F | B |  | 8 | 2 | 38
H | D | B |  | 15 | 2 | 0
I |  |  |  | 7 | 0 | 0
J | I |  |  | 10 | 2 | 37
K | D | H | E | 20 | 2 | 35
L | G |  |  | 13 | 3 | 39
M | E |  |  | 7 | 1 | 6
N | B |  |  | 8 | 2 | 22
O | B | A |  | 5 | 1 | 27
P | C |  |  | 8 | 1 | 20