## Sheet1
|  |  |  | Normal | Max | Crash Cost
Activity | Predecessor(s) |  |  | Duration | Crash | per day
A |  |  |  | 29 | 2 | 20
B | A |  |  | 13 | 0 | 0
C | B |  |  | 29 | 0 | 0
D | A | A |  | 5 | 1 | 4
E | A | C |  | 9 | 1 | 10
F | D | C | B | 16 | 4 | 30
G | E |  |  | 13 | 0 | 0
H | C |  |  | 25 | 6 | 37
I | B |  |  | 13 | 2 | 25
J | F |  |  | 11 | 2 | 38
K | B | G | B | 24 | 2 | 31
L | A | A |  | 17 | 0 | 0
M |  |  |  | 2 | 0 | 0
N | C |  |  | 21 | 2 | 15
O | K | C |  | 15 | 0 | 0
P | B | D | F | 27 | 1 | 35